## 상반기 일정표_V2
예 정 공 정 표
1. 사 업 명 : GHP시스템 개선사업(상반기)
2. 사업기간 : 2025년 3월 24일 ~ 2025년 5월 16일
공 정 표
대구분 | 구분 | 3월 | [7 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [15 empty] | 공사기간
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
대학원기숙사 9동 | 작업준비(기밀시험) | [54 empty] | 19일
1,2층 철거 (36대)
3,4층 철거 (40대)
5,6층 철거 (40대)
7,8층 철거 (38대)
9층(18대) 및 미작업세대 철거
1,2층 설치 (36대)
3,4층 설치 (40대)
5,6층 설치 (40대)
7,8층 설치 (40대)
1,2,3,4,5,6층 에어컨 위치조정
9층(18대) 설치
에어컨 주위몰딩
미설치 세대 설치
옥상작업 (실외기 9set)
시운전
중간고사 | 작업 중지
중앙도서관(1차) | 작업준비(기밀시험) | [54 empty] | 19일
4층(실내기 8대)
3층(실내기 13대)
2층(실내기 32대)
1층(실내기 26대)
미설치 세대
옥상작업(실외기 6set)

## Sheet1
예 정 공 정 표
1. 사 업 명 : GHP시스템 개선사업(상반기)
2. 사업기간 : 2025년 3월 24일 ~ 2025년 5월 16일
공 정 표
대구분 | 구분 | 3월 | [7 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [15 empty] | 공사기간
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
대학원기숙사 9동 | 작업준비(기밀시험) | [54 empty] | 19일
1층(실내기 14대)
2층(실내기 22대)
3층(실내기 20대)
4층(실내기 20대)
5층(실내기 20대)
6층(실내기 20대)
7층(실내기 20대)
8층(실내기 18대)
9층(실내기 18대)
미설치 세대
옥상작업(실외기 9set)
중간고사 | 작업 중지
중앙도서관(1차) | 작업준비(기밀시험) | [54 empty] | 19일
4층(실내기 8대)
3층(실내기 13대)
2층(실내기 32대)
1층(실내기 26대)
미설치 세대
옥상작업(실외기 6set)