## 전체공정표
예 정 공 정 표
1. 사 업 명 : GHP시스템 개선사업(하반기)
2. 사업기간 : 2025년 10월 13일 ~ 2025년 12월 31일
공 정 표
대구분 | 구분 | 10월 |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 공사기간
|  | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
저감장치 | 1.산학협력관 GHP 저감장치 (15대) | [11 empty] | 77일
2.행정동 GHP 저감장치 (7대)
3.실험동물자원센터 GHP 저감장치(29대)
4.중앙연구기기센터 GHP 저감장치(17대)
저감장치 설치 확인서 및 보조금신청
GHP 교체 | 오룡관 GHP 실외기 교체(16대)
오룡관 GHP 시운전 및 협회검사
중앙도서관 GHP 실외기 교체(9대)
중앙도서관 GHP 시운전 및 협회검사
대학B동 기숙사 GHP 실외기 교체(12대)
대학B동 기숙사 실내기 교체(242대)
대학B동 기숙사 GHP 시운전 및 협회검사
행정 | 대기환경배출시설 변경신고
준공계
2차기성 지급

## 대학B동기숙사 공정표
예 정 공 정 표
1. 사 업 명 : GHP시스템 개선사업(하반기) 중 대학B동 실내외기 교체
2. 사업기간 : 2025년 11월 03일 ~ 2025년 12월 05일
구분 | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 공사기간
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
대학B동 기숙사 실내기 철거 (1층) | [61 empty] | 35일
대학B동 기숙사 실내기 철거 (2층)
대학B동 기숙사 실내기 철거 (3층)
대학B동 기숙사 실내기 철거 (4층)
대학B동 기숙사 실내기 철거 (5층)
대학B동 기숙사 실내기 철거 (6층)
대학B동 기숙사 실내기 설치 (1층)
대학B동 기숙사 실내기 설치 (2층)
대학B동 기숙사 실내기 설치 (3층)
대학B동 기숙사 실내기 설치 (4층)
대학B동 기숙사 실내기 설치 (5층)
대학B동 기숙사 실내기 설치 (6층)
대학B동 기숙사 GHP 실외기 교체(12대)
대학B동 기숙사 GHP 시운전 및 협회검사